## Sheet1
Date - # of Sprint | Story points left | Exprected story points left
21.05.2024. - Start | 236.5 | 236.5
28.05.2024. - End of Sprint 1 | 232.5 | 196.5
16.06.2024. - End of Sprint 2 | 153 | 156.5
29.06.2024. - End of Sprint 3 | 75 | 116.5
05.07.2024. - End of Sprint 4 | 60 | 76.5
Sprint 1
Date | Story points left
21.05.2024. - Start of Sprint | 236.5
28.05.2024. - Story 8 completed | 234.5
28.05.2024. - Story 9 completed | 232.5
Sprint 2
Date | Story points left
28.05.2024. - Start of Sprint | 232.5
30.05.2024. - Story 11 completed | 229.5
30.05.2024. - Story 17 completed | 226.5
30.05.2024. - Story 25 completed | 224.5
07.06.2024. - Story 14 completed | 203.5
07.06.2024. - Story 20 completed | 182.5
10.06.2024. - Story 12 completed | 169.5
10.06.2024. - Story 13 completed | 168.5
10.06.2024. - Story 18 completed | 155.5
10.06.2024. - Story 19 completed | 154.5
12.06.2024. - Story 22 completed | 153.5
12.06.2024. - Story 24 completed | 153
Sprint 3
16.06.2024. - Start of Sprint | 153
16.06.2024. - Story 26 completed | 145
18.06.2024. - Story 28 completed | 137
18.06.2024. - Story 32 completed | 129
19.06.2024. - Story 27 completed | 121
19.06.2024. - Story 30 completed | 113
19.06.2024. - Story 31 completed | 105
19.06.2024. - Story 34 completed | 97
20.06.2024. - Story 29 completed | 89
20.06.2024. - Story 33 completed | 81
24.06.2024. - Story 35 completed | 79
24.06.2024. - Story 36 completed | 77
24.06.2024. - Story 37 completed | 75
Sprint 4
29.06.2024. - Start of Sprint | 75
30.06.2024. - Story 10 completed | 73
30.06.2024. - Story 16 completed | 68
02.07.2024. - Story 2 completed | 67
02.07.2024. - Story 3 completed | 66
03.07.2024. - Story 4 completed | 65
03.07.2024. - Story 5 completed | 64
05.07.2024. - Story 6 deleted | 63
05.07.2024. - Story 1 completed | 60